## Project ID
Product Backlog
PROJETO: | Autobot GW2
ID: | PBK_AR00X.01
Versão: | 1.0
Data: | 2018-10-15
Classification of Information: Restricted
Access List: Project Management, Customer, Development Team, Software Quality Assurance.

## Product Backlog
Product Backlog
Autobot GW2 - Product Backlog
Story ID | Story | Status | Size | Sprint | Priority | Acceptance criteria
ST001 | Analysis and classification of Wi-Fi 2.4GHz, 5.0GHz test cases | Done |  | 1 |  | VAP Checklist (excel file) with all Wi-Fi test cases classified.
ST002 | Definition of approach and technologies to implement client-server application architecture | Done |  | 1 |  | Prototype of components of a client-server application
ST003 | Decouple frontend from backend | OnGoing |  | 2 |  | Separate GUI components from application backend
ST004 | CI pipeline (Jenkins server setup) | OnGoing |  | 2 |  | Jenkins server setup and integration with Git repository
Note on B8: Descrever a Story ID (ID da História) conforme definido no Guia Padrão de Rastreabilidade "GUI_Padrao_para_Rastreabilidade.pdf"
Note on C8: Preencher respeitando os seguintes padrões: - Como <papel>, gostaria <motivo> para <finalidade> QUEM? COMO? POR QUE? Como um<PERFIL>eu posso/gostaria/devo<FUNÇÃO>para<VALOR AO NEGÓCIO> OU POR QUE? QUEM? COMO? Com o propósito de <VALOR AO NEGÓCIO>, Como um <PERFIL>, eu posso/gostaria/devo <FUNÇÃO> - Exemplo de user story: Como um cliente da loja online eu gostaria de procurar por itens para adicionar ao meu pedido Pode ser em Português ou Inglês dependendo do cliente/ necessidade.
Note on D8: Escolher qual status de cada História (Story)
Note on E8: Descrever qual o tamanho (size) conforme resultado da pasta "Matriz de Estimativa" - Planilha SPRINT BACKLOG Definido na Reunião de Sprint Planning
Note on F8: Descrever em qual Sprint a Feature/ História será desenvolvida, conforme PASTA - Release Planning: 1 2 3 assim por diante
Note on G8: Descrever a prioridade Buscar usar padrão de numeração com sequencia em múltiplos de 10 10 20 30 40 e assim por diante.
Note on H8: Critérios de Aceitação incluem o atendimento a: • Regras de Validação • Requisitos Não Funcionais • Regras de Negócio Pode ser em Português ou Inglês dependendo do cliente/ necessidade.

## Release Planning
Release Planning
Autobot/Gateway eMTA - Sprints Planning
Sprints | Início Planejado | Final Planejado | Início Realizado | Final Real | Dias | Goal | Status
1 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 14 | Analisys and classification of Wi-Fi 2.4GHz, 5.0GHz test cases | Done
2 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-10-29 |  | 14 | Decouple frontend from application backend | OnGoing
3 | 2018-11-12 | 2018-11-26 |  |  | 14 |  | Planned
4 | 2018-11-26 | 2018-12-10 |  |  | 14 |  | Planned
5 | 2018-12-10 | 2018-12-26 |  |  | 16 |  | Planned
6 | 2018-12-26 | 2019-01-07 |  |  | 12 |  | Planned
7 | 2019-01-07 | 2019-01-21 |  |  | 14 |  | Planned
8 | 2019-01-21 | 2019-02-04 |  |  | 14 |  | Planned
9 | 2019-02-04 | 2019-02-18 |  |  | 14 |  | Planned
10 | 2019-02-18 | 2019-03-04 |  |  | 14 |  | Planned
11 | 2019-03-04 | 2019-03-18 |  |  | 14 |  | Planned
12 | 2019-03-18 | 2019-04-01 |  |  | 14 |  | Planned
13 | 2019-04-01 | 2019-04-15 |  |  | 14 |  | Planned
14 | 2019-04-15 | 2019-04-29 |  |  | 14 |  | Planned
15 | 2019-04-29 | 2019-05-13 |  |  | 14 |  | Planned
16 | 2019-05-13 | 2019-05-27 |  |  | 14 |  | Planned
17 | 2019-05-27 | 2019-06-10 |  |  | 14 |  | Planned
18 | 2019-06-10 | 2019-06-24 |  |  | 10
National Holiday | Descrição
2019-01-01 | Ano novo
2019-03-04 | Segunda-feira gorda
2019-03-05 | Terça-feira de Carnaval
2019-03-06 | Quarta-feira de Cinzas
2019-04-19 | Sexta da Paixão
2019-04-21 | Tiradentes/Páscoa
2019-05-01 | Dia do Trabalhador
2019-06-20 | Corpus Christi
2019-09-05 | Elevação do Amazonas
2019-09-07 | Independencia do Brasil
2019-10-12 | Padroeira do Brasil
2019-10-24 | Aniversario de Manaus
2019-11-02 | Dia dos Finados
2019-11-15 | República
2019-11-20 | Dia da Consciencia Negra
2019-12-08 | Padroeira do Amazonas
2019-12-25 | Natal
Formulas:
Dias = NETWORKDAYS(SprintSchedule[[#This Row],[Início Planejado]],SprintSchedule[[#This Row],[Final Planejado ]],B29:B45)
Note on B8: Descrever o número de Sprints do Projeto. Indicar com: #1 #2 #3 #4 ... #n
Note on C8: Descrever qual a data planejada de início da Sprint
Note on D8: Descrever qual a data planejada de término da Sprint
Note on E8: Descrever qual a data real do início da Sprint
Note on F8: Descrever qual a data real do término da Sprint
Note on G8: Descrever o número previsto de dias que irá durar a Sprint.
Note on H8: Descrever suscintamente o objetivo da sprint.
Note on I8: Escolher o status da sprint.